## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 |  | 담당 | 기간 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19
0 | 프로젝트 전체 일정 |  |  | 7 days
1 | 개발 계획/요구분석/설계 단계
1-0. | Qt Network 학습 |  | * | 1 day
1-1. | 개발계획서 작성 |  | 이수빈 | 1 day
1-2. | 요구분석서/일정표 작성 |  | 이수빈 | 1 day
1-3. | 순서도/화면구성도/목업이미지 준비 |  | 김민형 | 1 day
1-4. | 데이터 수집 및 데이터베이스 설계 |  | 이수빈 | 1 day
1-5. | 전체 UI 구성 |  | 김민형 | 1 day
2 | 구현 단계
2-1. | 서버 | 클라이언트 통신 | 김민형 | 4 days
2-2. |  | 실시간 고객센터 | 이수빈 | 2 days
2-3. | 고객 클라이언트 | 로그인/회원가입 기능 | 이수빈 김민형 | 1 day
2-4. |  | 메인 진행 기능 |  | 1 day
2-5. |  | 메뉴 선택 기능 |  | 2 days
2-6. |  | 주문 기능 |  | 2 days
2-7. |  | 문의 기능 |  | 2 days
2-8. | 매장 클라이언트 기능 구현 |  | 김민형 이수빈 | 2 days
2-9. | 배달 파트너 클라이언트 기능 구현 |  |  | 2 days
2-10. | 서버/클라이언트 통신 점검 |  |  | 4 days
3 | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 |  | * | 2 days
4 | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고서 작성 |  | * | 1 day
4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 |  |  | 1 day
4-3. | 제출 |  |  | 1 day